## Instrucciones
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO · CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2° Semestre 2026
Plantilla · Matriz de Riesgos
Proyecto TicketU · un archivo por grupo QA y microservicio · Entrega 1
Grupo QA | Grupo Pagos
Microservicio | Pagos (checkout, estado, reembolsos y consulta de pagos)
Equipo TITEC | Equipo Pagos (Modulos-Pagos)
Versión / entrega | v1.1 · Entrega 1
Fecha | 21/10/2026
Cómo usarla
1. Identificar | En «Registro de riesgos», escriban un riesgo por fila: al menos 8 de producto y 3 de proyecto. Fuentes: requisitos, historias de usuario, contrato OpenAPI y estrategia del grupo.
2. Evaluar | Asignen Probabilidad e Impacto de 1 a 3 según la hoja «Escalas», con acuerdo de todo el grupo.
3. Calcular | Nivel (P × I), Clasificación e Importancia TestLink se calculan solos: no editen las celdas grises.
4. Responder | Elijan la respuesta (Mitigar con pruebas, Aceptar, Transferir, Plan de contingencia) y escriban la técnica o acción concreta.
5. Priorizar | Definan el orden de ejecución: primero los altos, respetando dependencias técnicas y lógicas.
6. Trazar | Anoten el requisito o HU de origen y los IDs de los casos de TestLink que cubren cada riesgo.
7. Monitorear | Actualicen Estado y Revisión en cada entrega. Las hojas «Matriz 3x3» y «Resumen» se actualizan solas.
Leyenda
Celda amarilla | Para completar por el grupo.
Celda gris | Fórmula: se calcula sola, no editar.
Alto (6–9) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Medio (3–4) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Bajo (1–2) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Fuentes: ISTQB CTFL 5.5, ISTQB Agile Tester 3.2.1 y Crispin & Gregory, Agile Testing, cap. 18. El curso usa una escala 1–3 por simplicidad.

## Escalas
Escalas de evaluación
Acuerden en el grupo qué significa cada valor antes de puntuar.
Probabilidad: ¿qué tan probable es que falle?
Valor | Nivel | Criterio
1 | Baja | Regla simple, código estable, sin integraciones.
2 | Media | Regla con varias condiciones o código cambiado recientemente.
3 | Alta | Regla compleja, código nuevo, integraciones o mensajes asíncronos, tecnología nueva para el equipo.
Impacto: ¿cuánto daño hace si falla?
Valor | Nivel | Criterio
1 | Bajo | Molestia menor con alternativa; no afecta dinero ni acceso al evento.
2 | Medio | Afecta a un grupo de usuarios o una función importante con alternativa difícil.
3 | Alto | Dinero mal cobrado, asistentes sin poder entrar, datos personales expuestos o reputación del evento.
Nivel = Probabilidad × Impacto
Rango | Clasificación | Qué implica (profundidad de prueba)
6 a 9 | Alto | Primero y a fondo: varias técnicas, positivos y negativos, retest obligatorio, también en E2E. Importancia Alta en TestLink.
3 a 4 | Medio | Técnica principal y valores límite; se ejecuta después de los altos. Importancia Media.
1 a 2 | Bajo | Pocos casos o smoke; se puede aceptar y documentar. Importancia Baja.
Respuesta al riesgo
Respuesta |  | Cuándo usarla
Mitigar con pruebas |  | Casos que detecten la falla y reduzcan su probabilidad o su impacto. Respuesta esperada para riesgos de producto alto y medio.
Aceptar |  | Riesgo bajo: se documenta y se prueba lo mínimo.
Transferir |  | Otro lo asume o lo comparte (otro grupo QA, equipo plataforma, otra entrega). Indiquen quién.
Plan de contingencia |  | Qué hará el grupo si el riesgo ocurre. Habitual en riesgos de proyecto.

## Registro de riesgos
Registro de riesgos · Microservicio de Pagos · Grupo Pagos
Amarillo: completar · Gris: fórmula (no editar) · Escala 1–3 (hoja «Escalas»)
ID | Tipo | Riesgo (qué podría fallar) | Requisito / HU | Causa o condición | Prob. (1-3) | Impacto (1-3) | Nivel P×I | Clasificación | Respuesta | Técnica o acción | Orden de ejecución | Casos TestLink | Importancia TestLink | Responsable | Estado | Revisión (entrega)
R1 | Producto | Se cobra dos veces la misma reserva | HU 1.1 | Entradas reintenta el POST ante un timeout o llegan dos solicitudes simultáneas | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión de idempotencia (reserva × total × usuario) y solicitudes simultáneas | 2 | TC-PAG-01 a 03, E2E-PAG-01, E2E-PAG-02, E2E-PAG-03 | Alta | Simón Canales | En mitigación | Entrega 1
R2 | Producto | Se cobra un monto distinto al total de la reserva | HU 1.1 | El total viene de Entradas; CLP sin decimales; montos fuera de rango | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Valores límite sobre total y partición de equivalencia contra la reserva de Entradas | 1 | TC-PAG-04 a 07, E2E-PAG-01, E2E-PAG-06 | Alta | Simón Canales | En mitigación | Entrega 1
R3 | Producto | El pago no cambia a APROBADO tras pagar y Entradas no confirma las entradas | HU 1.3, HU 1.6 | Confirmación asíncrona: depende del webhook de Stripe o del polling | 3 | 3 | 9 | Alto | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión estado × evento: webhook, consulta sin webhook y sesión expirada | 3 | TC-PAG-08 a 10, E2E-PAG-01 | Alta | Cristóbal Soto | En mitigación | Entrega 1
R4 | Producto | Un pago cambia a un estado no permitido (por ejemplo, APROBADO a RECHAZADO) | HU 1.4 | Eventos de Stripe que llegan tarde o desordenados; reembolso sobre estados finales | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión estado × evento: eventos tardíos sobre estados finales; tarjeta rechazada | 5 | TC-PAG-11 a 12, E2E-PAG-02 | Alta | Cristóbal Soto | En mitigación | Entrega 1
R5 | Producto | El reembolso se hace dos veces o sobre un pago que no correspondía | HU 3.1, HU 3.3 | Entradas reintenta la anulación; el usuario paga justo antes de anular | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión estado × reembolso y partición del reintento idempotente | 6 | TC-PAG-13 a 15, E2E-PAG-04, E2E-PAG-05 | Alta | Cristóbal Soto | En mitigación | Entrega 1
R6 | Producto | Un comprador ve o reembolsa pagos de otro usuario | HU 1.1, HU 1.6, HU 3.1, HU 3.4 | Política de autorización por rol (comprador, SERVICIO, ADMIN) en cada endpoint | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión: rol × operación × dueño del pago | 7 | TC-PAG-16 a 19, TC-PAG-36, E2E-PAG-07 | Alta | Alonso Venegas | En mitigación | Entrega 1
R7 | Producto | Una solicitud inválida se acepta o el error no indica qué corregir | HU 1.4, HU 3.1 | Validación de tipos, campos obligatorios, identificadores y motivo | 2 | 2 | 4 | Medio | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia y valores límite sobre el body, los parámetros y el motivo | 8 | TC-PAG-20 a 22, TC-PAG-37 | Media | Simón Canales | Abierto | Entrega 1
R8 | Producto | Se acepta un aviso falso de Stripe o un aviso repetido se procesa dos veces | HU 1.3 | El webhook es público; Stripe reintenta los envíos | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia: firma inválida, sin firma, cuerpo inválido y evento duplicado | 4 | TC-PAG-23 a 24 | Alta | Cristóbal Soto | En mitigación | Entrega 1
R9 | Producto | El formulario de pago no avisa errores de la tarjeta o deja enviar datos incompletos | HU 1.2 | Validación en el cliente con Stripe Elements | 2 | 2 | 4 | Medio | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia de los campos del formulario (vacíos e inválidos) | 12 | TC-PAG-25 a 26 | Media | Pablo Medina | Abierto | Entrega 1
R10 | Producto | Ante tarjeta rechazada o pasarela caída el usuario no recibe un mensaje claro | HU 1.4 | Errores de Stripe (rechazo, timeout de 1.200 ms) | 2 | 2 | 4 | Medio | Mitigar con pruebas | Partición de equivalencia: tarjeta rechazada, sin fondos y pasarela sin respuesta | 9 | TC-PAG-27 a 28, E2E-PAG-02 | Media | Pablo Medina | Abierto | Entrega 1
R11 | Producto | El comprobante muestra datos incorrectos | HU 1.5 | Datos tomados del GET del pago | 1 | 2 | 2 | Bajo | Aceptar | Partición por estado del pago en la pantalla de comprobante | 13 | TC-PAG-29, E2E-PAG-07 | Baja | Pablo Medina | Abierto | Entrega 1
R12 | Producto | El listado para Promociones filtra o pagina mal | HU 3.4 | Filtros opcionales y paginación | 2 | 2 | 4 | Medio | Mitigar con pruebas | Valores límite (pagina, limite) y partición de equivalencia de filtros | 10 | TC-PAG-30 a 32, E2E-PAG-08 | Media | Simón Canales | Abierto | Entrega 1
R13 | Producto | Se elimina un pago que movió dinero o lo elimina un rol no autorizado | Operación de BD (requisito del curso TITEC) | DELETE solo para ADMIN y pagos RECHAZADOS o ANULADOS | 1 | 3 | 3 | Medio | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión: estado del pago × rol | 11 | TC-PAG-33 a 35 | Media | Cristóbal Soto | Abierto | Entrega 1
R14 | Producto | Los tiempos de respuesta superan el SLA del contrato con carga | Contrato Entradas ↔ Pagos (SLA) | Llamadas a Stripe y a Entradas en el camino crítico | 2 | 2 | 4 | Medio | Transferir | Se prueba en la Entrega 3 con Locust (plan de carga aparte) | 14 | Entrega 3 (Locust) | Media | Ricardo Muñoz | Abierto | Entrega 1
R15 | Proyecto | El servicio real de Entradas no está disponible y no se puede probar la integración | Tabla de dependencias TITEC | En el Avance 1 Entradas está simulado (ENTRADAS_MODO=mock) | 3 | 2 | 6 | Alto | Plan de contingencia | Probar contra el mock según el contrato; la integración real pasa a la Entrega 2 o 3 | — | — | Alta | Diego Fernández | Materializado | Entrega 1
R16 | Proyecto | El ambiente de prueba no está disponible (Supabase pausado o Stripe lento) | REQ-OP-01 | Plan gratuito de Supabase se pausa por inactividad; Stripe en modo test con timeout bajo | 3 | 2 | 6 | Alto | Plan de contingencia | Reanudar Supabase y correr TC-PAG-38 (health) antes de cada sesión; plan B: PostgreSQL local con docker-compose y PASARELA=mock | — | TC-PAG-38 | Alta | Ricardo Muñoz | Abierto | Entrega 1
R17 | Proyecto | El contrato de la API cambia entre avances y deja casos desactualizados | — | Ajustes de contrato con Entradas y Promociones (ej. token_sesion, id_evento opcional) | 2 | 2 | 4 | Medio | Plan de contingencia | Revisar el Swagger y los contratos al inicio de cada entrega y versionar la colección | — | — | Media | Diego Fernández | Abierto | Entrega 1
R18 | Proyecto | Poca disponibilidad del grupo por la carga académica | — | Entregas de otros ramos en las mismas semanas | 2 | 2 | 4 | Medio | Plan de contingencia | Priorizar los riesgos altos y repartir los casos por integrante con fecha interna | — | — | Media | Ricardo Muñoz | Abierto | Entrega 1
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40

## Matriz 3x3
Matriz de riesgos 3 × 3
Se calcula desde el «Registro de riesgos». Cada celda muestra el nivel (P × I) y la cantidad de riesgos.
Prob. \ Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3)
Alta (3) | 3 · Medio 0 riesgo(s) | 6 · Alto 2 riesgo(s) | 9 · Alto 1 riesgo(s) | Alto | 6–9 · primero y a fondo
Media (2) | 2 · Bajo 0 riesgo(s) | 4 · Medio 7 riesgo(s) | 6 · Alto 6 riesgo(s) | Medio | 3–4 · técnica principal
Baja (1) | 1 · Bajo 0 riesgo(s) | 2 · Bajo 1 riesgo(s) | 3 · Medio 1 riesgo(s) | Bajo | 1–2 · mínimo o smoke
Impacto → · ↑ Probabilidad

## Resumen
Resumen por clasificación y tipo
Clasificación | Producto | Proyecto | Total
Alto | 7 | 2 | 9
Medio | 6 | 2 | 8
Bajo | 1 | 0 | 1
Total | 14 | 4 | 18
Mínimo para la Entrega 1
Riesgos de producto | 14 | OK | Meta: ≥ 8
Riesgos de proyecto | 4 | OK | Meta: ≥ 3
Altos/medios sin respuesta | 0 | OK | Meta: 0
Altos de producto sin casos TestLink | 0 | OK | Meta: 0